| 南京工业大学生物化工学科创建20周年 | 双庆筹备工作方案 |
| --- | --- |
| 国家生化工程技术研究中心成立10周年 |  |

今年是南京工业大学生物化工学科创建20周年、国家生化工程技术研究中心成立10周年“双庆”之年，也是我校本科教学“迎评创优”关键之年。为了更好地总结我院的办学经验，彰显我院的办学特色，展示我院的教学科研成果，弘扬我院“创业、创新、创优”的精神，学院定于2005年10月举行双庆系列活动，并于10月16日在国家生化中心科学会堂隆重举行“南京工业大学生物化工学科创建20周年、国家生化工程技术研究中心成立10周年庆祝大会”。为确保双庆系列活动的如期顺利举行，现提出如下工作方案。

一、双庆系列活动内容

1、征集中国工程院、科技部、省市领导和部分院士为双庆题词；

2、编发宣传画册、制作宣传光盘，回顾展示生工学院和国家生化中心的光辉历程，展示生工学院和国家生化中心创业、创新、创优的时代风采；

3、举办“三创之光”报告会，邀请部分院士、学者、企业家、知名校友为我院作专题报告，进行学术交流；

4、开展“双庆”征文活动，以《梦笔生化》为名编印成册；

5、在电视台、报纸、校园网上广泛宣传生工学院和生化中心的光辉成就，扩大社会知名度。

6、广泛联络校友和有关企业为生工学院和生化中心发展捐资或捐建项目；

7、邀请上级领导、兄弟院校领导及校友来校参加“双庆”活动。

8、举行南京工业大学生物化工学科成立20周年暨国家生化中心成立10周年庆祝大会。

二、双庆工作分工及要求

“双庆”是我院发展史上的新纪元。双庆工作在校党委、校行政的统一领导和校有关部门的指导下进行。学院成立双庆工作筹委会，缪昌美、韦萍、何学军、应汉杰同志为主任委员，周华、万红贵、卢定强、张赣道、朱凤英、郑万秋、王桂兰、范伟平、徐虹、姚忠、陈国广、熊晓辉、谢宁昌、陈晓晔等同志为委员。筹委会下设秘书组、宣传组、学术组、接待组、会务组，负责相关任务的实施。

1.秘书组（组长：卢定强，成员：姚忠、姜岷等）

负责领导题词征集；双庆纪念大会安排；双庆纪念品制作发放；上级领导、兄弟院校领导和有关院士的邀请；制定双庆纪念大会议程，草拟双庆纪念大会讲话稿等。

2.宣传组（组长：何学军，成员：谢宁昌、曹飞、张琪、陈晓晔、刘洋、朱大伟、王浩等）

负责编印宣传画册、双庆征文、双庆邀请函、制作宣传光盘；在电视台、报纸、校园网上进行宣传；文艺活动的筹划；双庆活动摄影，宣传标语布置，彩旗、条幅、气球、橱窗的布置等。

3.学术组（组长：徐虹，成员：范伟平、熊强、李学明、朱颐申等）

负责组织系列学术讲座，进行学术交流；编辑《生物加工过程》双庆专刊。

4、联络组（组长：陈国广，成员：应汉杰、万红贵、张赣道、王德才、熊强、黄和等）

负责双庆赞助费的筹集或捐助项目的筹划等。

5、接待组（组长：熊晓辉，成员：朱凤英、郑万秋、杨冬红、吴玲燕、赵敏、陈欣琳等）

负责来宾及校友的食宿、交通接待安排，捐款的接受登记，青年志愿者、礼仪人员的组织等。

6、会务组（组长：王桂兰，成员：武红丽、朱皓等）

庆祝大会会场的布置，会场的音响、灯光等。

三、工作进程安排

5月30日前，各组拿出相应的实施方案

9月15前，各组完成相应的任务

四、工作要求

1.各工作组和责任人要严格按照工作任务分工，制定具体的工作方案和措施，确保双庆的各项任务落到实处。

2.按照分工配合的原则，相互之间要加强联系和沟通，相互配合，同心协力，确保各项工作目标按期完成。

3.要本着热烈、喜庆、节俭的原则，认真搞好这次双庆活动，以达到内聚人心、外塑形象、进一步提升生工学院和生化中心整合发展资源“创业、创新、创优”的活力和境界。

中共南京工业大学制药与生命科学学院委员会

国  家  生  化  工  程  技  术  研  究  中  心

南京工业大学制药与生命科学学院

二ＯＯ五年五月七日